## BDI
Quadro de Composição do BDI
Proponente: | Prefeitura Municipal de Grão Mogol - MG
Objeto: | Tubo Armco Circular DN250 e DN150 (Rio Vacarias e Rio dos Bois - Comunidade Morro Grande/Grão Mogol)
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 4%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 24.03% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 30.24% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 4%.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Grão Mogol – MG, 06 de junho de 2024.
Local e data
Jose Magno Sarmento CREA 32.278/D |  |  | Diêgo Antonio Braga Fagundes
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador

## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
|  |  | PLANINHA ORÇAMENTÁRIA | Referência |  |  |  | BDI | Data
|  |  |  | SINAPI C/DESONERAÇÃO - 04/2024 |  |  |  | 30.24% | 2024-06-06
SICRO C/DESONERAÇÃO - 01/2024
SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 01/2024
TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS - COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRÃO MOGOL)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | CUSTO |  | PREÇO (BDI)
[6 empty] | P. UNIT. | TOTAL | P. UNIT. | TOTAL
01 |  |  | TUDO ARMCO DN250 - RIO VACARIAS | [5 empty] | 97125.25
1.1 | ED-16660 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 302.03 | 869.85 | 393.36 | 1132.88
1.2 | ED-50389 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 |  |  |  | 1723.91
1.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA OBRA | % | 100 | 7068.34 | 7068.34 | 9205.81 | 9205.81
1.4 | ED-50703 | SEINFRA | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 127.68 | 2.15 | 274.51 | 2.8 | 357.5
1.5 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 242.55 | 13.04 | 3162.85 | 16.98 | 4118.5
1.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (BERÇO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 15.84 | 765.22 | 12121.08 | 996.62 | 15786.46
1.7 | COMP-01 | Composição | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial - somente instalação | m | 18 | 1074.81 | 19346.58 | 1399.83 | 25196.94 | 14.7262
1.8 | ED-48214 | SEINFRA | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (BOCA DE BUEIRO) | m2 | 50.65 | 244.96 | 12407.22 | 319.04 | 16159.38 | 14.7262
1.9 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 194.36 | 11.08 | 2153.51 | 14.43 | 2804.61 | 35.52
1.10 | ED-48212 | SEINFRA | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (GUARDA-CORPO) | m2 | 17.82 | 154.05 | 2745.17 | 200.63 | 3575.23
1.11 | ED-49812 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA) | m3 | 0.4 | 552.35 | 220.94 | 719.38 | 287.75
1.12 | ED-49643 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (GUARDA-RODA) | m2 | 2.97 | 52.5 | 155.93 | 68.38 | 203.09
1.13 | ED-50572 | SEINFRA | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PAVIMENTO) | m2 | 63.36 | 197.3 | 12500.93 | 256.96 | 16280.99
1.14 | 5212558 | SICRO | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 60 | 3.74 | 224.4 | 4.87 | 292.2
02 |  |  | TUDO ARMCO DN150 - RIO DOS BOIS | [5 empty] | 52684.3
2.1 | ED-16660 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 302.03 | 869.85 | 393.36 | 1132.88
2.2 | ED-50389 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 |  |  |  | 935.11
2.3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA OBRA | % | 100 | 3834.11 | 3834.11 | 4993.54 | 4993.54
2.4 | ED-50703 | SEINFRA | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 98.64 | 2.15 | 212.08 | 2.8 | 276.19
2.5 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 41.4 | 22.34 | 924.88 | 29.1 | 1204.74
2.6 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 120.75 | 13.04 | 1574.58 | 16.98 | 2050.34
2.7 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (BERÇO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 11.04 | 765.22 | 8448.03 | 996.62 | 11002.68
2.8 | COMP-02 | Composição | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial - somente instalação | m | 18 | 209.88 | 3777.84 | 273.35 | 4920.3
2.9 | ED-48214 | SEINFRA | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (BOCA DE BUEIRO) | m2 | 32.3 | 244.96 | 7912.21 | 319.04 | 10304.99
2.10 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 96.27 | 11.08 | 1066.67 | 14.43 | 1389.18
2.11 | ED-48212 | SEINFRA | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (GUARDA-CORPO) | m2 | 12.42 | 154.05 | 1913.3 | 200.63 | 2491.82
2.12 | ED-49812 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA) | m3 | 0.28 | 552.35 | 154.66 | 719.38 | 201.43
2.13 | ED-49643 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (GUARDA-RODA) | m2 | 2.07 | 52.5 | 108.68 | 68.38 | 141.55
2.14 | ED-50572 | SEINFRA | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PAVIMENTO) | m2 | 44.16 | 197.3 | 8712.77 | 256.96 | 11347.35
2.15 | 5212558 | SICRO | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 60 | 3.74 | 224.4 | 4.87 | 292.2
TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 149809.55
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA/MG: 32.278/D

## Composição de Custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
|  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO | Referência
SINAPI C/DESONERAÇÃO - 07/2022
SICRO C/DESONERAÇÃO - 04/2022
SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 06/2022
TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS - COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRÃO MOGOL)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-01 |  |  | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial - somente instalação | m |  |  | 1074.81
1.1 | E9686 | SICRO | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  | 2.1439 | 313.29 | 671.67
1.2 | P9801 | SICRO | Ajudante | h | 5.9908 | 22.15 | 132.7
1.3 | P9830 | SICRO | Montador | h | 1.9908 | 35.02 | 69.72
1.4 | 2106233 | SICRO | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | un | 0.66667 | 11.67 | 7.78
1.5 | 2003850 | SICRO | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m3 | 1.05 | 182.36 | 191.48
1.6 | 3806428 | SICRO | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m3 | 0.03333 | 43.88 | 1.46
COMP-02 |  |  | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial - somente instalação | m |  |  | 209.88
2.1 | P9801 | SICRO | Ajudante | h | 1.8433 | 22.15 | 40.83
2.2 | P9830 | SICRO | Montador | h | 0.92166 | 35.02 | 32.28
2.3 | 2003850 | SICRO | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m3 | 0.75 | 182.36 | 136.77
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA/MG: 32.278/D

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
MEMÓRIA DE CÁLCULO
TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS - COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRÃO MOGOL)
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA | MEMÓRIA
01 | TUDO ARMCO DN250 - RIO VACARIAS
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 2,4x1,2 |  | TRUE
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 2 |  | TRUE
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA OBRA | % | 100 | 100 |  | TRUE
1.4 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 127.68 | 9,68*13,19 | Conforme projeto | TRUE
1.5 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 242.55 | 3,5x9,9x7 | Conforme projeto | TRUE
1.6 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (BERÇO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 15.84 | 9,9x8x0,2 | Conforme projeto | TRUE
1.7 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial - somente instalação | m | 18 | 6x3 | Conforme projeto | TRUE
1.8 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (BOCA DE BUEIRO) | m2 | 50.65 | 2x((9,9x3,3)-(3xπx(1,25^2))+(2x1,8x0,8)+(2x((1,8x2,5)/2))) | Conforme projeto | TRUE
1.9 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 194.36 | (3,3x9,9x6,4)-(3xπx(1,25^2)) | Conforme projeto | TRUE
1.10 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (GUARDA-CORPO) | m2 | 17.82 | 2x9,9x0,9 | Conforme projeto | TRUE
1.11 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA) | m3 | 0.4 | 9,9x0,2x0,2 | Conforme projeto | TRUE
1.12 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (GUARDA-RODA) | m2 | 2.97 | 9,9x0,3 | Conforme projeto | TRUE
1.13 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PAVIMENTO) | m2 | 63.36 | 9,9x6,4 | Conforme projeto | TRUE
1.14 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 60 | 2x30 | Conforme projeto | TRUE
02 | TUDO ARMCO DN150 - RIO DOS BOIS |  |  |  |  | TRUE
2.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 2,4x1,2 |  | TRUE
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 |  |  | TRUE
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,68% DO VALOR TOTAL DA OBRA | % | 100 | 100 |  | TRUE
2.4 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | m2 | 98.64 | 9,68x10,19 | Conforme projeto | TRUE
2.5 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 41.4 | 6x6,9 | Conforme projeto | TRUE
2.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 120.75 | 2,5x6,9x7 | Conforme projeto | TRUE
2.7 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO (BERÇO) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 11.04 | 6,9x8x0,2 | Conforme projeto | TRUE
2.8 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial - somente instalação | m | 18 | 6x3 | Conforme projeto | TRUE
2.9 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (BOCA DE BUEIRO) | m2 | 32.3 | 2x((6,9x2,3)-(3xπx(0,75^2))+(2x1,8x0,8)+(2x((1,8x1,5)/2))) | Conforme projeto | TRUE
2.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m3 | 96.27 | (2,3x6,9x6,4)-(3xπx(0,75^2)) | Conforme projeto | TRUE
2.11 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) (GUARDA-CORPO) | m2 | 12.42 | 2x6,9x0,9 | Conforme projeto | TRUE
2.12 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (GUARDA-RODA) | m3 | 0.28 | 6,9x0,2x0,2 | Conforme projeto | TRUE
2.13 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (GUARDA-RODA) | m2 | 2.07 | 6,9x0,3 | Conforme projeto | TRUE
2.14 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PAVIMENTO) | m2 | 44.16 | 6,9x6,4 | Conforme projeto | TRUE
2.15 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 60 | 2x30 | Conforme projeto | TRUE
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA/MG: 32.278/D

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  | Valor |  | Data
[5 empty] | 149809.55 |  | 2024-06-06
TUBO ARMCO CIRCULAR DN250 E DN150 (RIO VACARIAS E RIO DOS BOIS - COMUNIDADE MORRO GRANDE/GRÃO MOGOL)
ITEM | ETAPAS |  | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | TOTAL
01 | TUDO ARMCO DN250 - RIO VACARIAS |  | 97125.25 | Físico % | 100% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 97125.25 | 0 | 97125.25
02 | TUDO ARMCO DN150 - RIO DOS BOIS |  | 52684.3 | Físico % |  | 100% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 52684.3 | 52684.3
| TOTAL |  | 149809.55 | Físico % | 64.83% | 35.17% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 97125.25 | 52684.3 | 149809.55
_______________________________
José Magno Sarmento
Engenheiro Civil
CREA-MG 32.278/D