## BDI
Quadro de Composição do BDI
Proponente: | Prefeitura Municipal de Grão Mogol - MG
Objeto: | Sala de Atendimento
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 4%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 4.56% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 2% | 4.5%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD | 20.35% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES | 26.37% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 4%.
|  |  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC |  | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC |  | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG |  | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R |  | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF |  | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L |  | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC |  | 5.29% | 5.92% | 7.93%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG |  | 0.25% | 0.51% | 0.56%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R |  | 1% | 1.48% | 1.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF |  | 1.01% | 1.07% | 1.11%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L |  | 8% | 8.31% | 9.51%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD |  | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC |  | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG |  | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R |  | 1.46% | 2.32% | 3.16%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF |  | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L |  | 7.14% | 8.4% | 10.43%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD |  | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | AC | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-AC |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | SG | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-SG |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | R | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-R |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | DF | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-DF |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | L | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-L |  | 0% | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD |  | 20% | 25% | 30%
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Grão Mogol – MG, 10 de abril de 2025.
Local e data
José Magno Sarmento CREA 32.278/D |  |  | Diêgo Antonio Braga Fagundes
Responsável Técnico |  |  | Responsável Tomador

## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Referência |  |  |  | BDI
|  |  |  | SINAPI C/DESONERAÇÃO - 02/2025 |  |  |  | 26.37%
SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 01/2025
Endereço: Comunidade Ponte Alta - Grão Mogol/MG
SALA DE ATENDIMENTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL
01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2852.31
1.1 | ED-16660 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 262.12 | 331.24 | 953.97
1.2 | ED-17989 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 29 | 51.8 | 65.46 | 1898.34
02 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1180.39
2.1 | ED-51107 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 4.21 | 71.42 | 90.25 | 379.95
2.2 | ED-51122 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 61.62 | 10.28 | 12.99 | 800.44
03 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 13341.51
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATA
3.1.1 | ED-8471 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 9.6 | 53.02 | 67 | 643.2
3.1.2 | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 68.5 | 13.96 | 17.64 | 1208.34
3.1.3 | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 3 | 13.62 | 17.21 | 51.63
3.1.4 | ED-49787 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 1.93 | 760.3 | 960.79 | 1854.32
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS BALDRAME
3.2.1 | ED-8471 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 70.6 | 53.02 | 67 | 4730.2
3.2.2 | ED-29549 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 45.2 | 13.3 | 16.81 | 759.81
3.2.3 | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 64 | 13.96 | 17.64 | 1128.96
3.2.4 | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 45 | 13.62 | 17.21 | 774.45
3.2.5 | ED-49805 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 2.28 | 760.3 | 960.79 | 2190.6
04 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 17653.93
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | ED-8471 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 93.9 | 53.02 | 67 | 6291.3
4.1.2 | ED-29549 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 29.3 | 13.3 | 16.81 | 492.53
4.1.3 | ED-29550 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 9.9 | 13.49 | 17.05 | 168.8
4.1.4 | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 2.2 | 13.96 | 17.64 | 38.81
4.1.5 | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 34.4 | 13.62 | 17.21 | 592.02
4.1.6 | ED-49619 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.88 | 794.09 | 1003.49 | 1886.56
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.2.1 | ED-8471 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 25.2 | 53.02 | 67 | 1688.4
4.2.2 | ED-29551 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 89 | 13.96 | 17.64 | 1569.96
4.2.3 | ED-29548 | SEINFRA | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 31 | 13.62 | 17.21 | 533.51
4.2.4 | ED-49619 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.2 | 794.09 | 1003.49 | 1204.19
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m2 | 5.5 | 206.91 | 261.47 | 1438.09
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVEGAS
4.4.1 | ED-9906 | SEINFRA | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.41 | 3377.15 | 4267.7 | 1749.76
05 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 5978.84
5.1 | ED-48232 | SEINFRA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 74.41 | 63.58 | 80.35 | 5978.84
06 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15752.03
6.1 | 94198 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 61.62 | 70.73 | 89.38 | 5507.6
6.2 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 61.62 | 106.73 | 134.87 | 8310.69
6.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22.2 | 38.79 | 49.02 | 1088.24
6.4 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 25 | 26.76 | 33.82 | 845.5
07 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3749.09
7.1 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA
7.1.1 | ED-23034 | SEINFRA | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 1.68 | 412.4 | 521.15 | 875.53
7.1.2 | ED-21612 | SEINFRA | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 71.66 | 90.56 | 90.56
7.1.3 | ED-49697 | SEINFRA | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 | 24.02 | 30.35 | 91.05
7.1.4 | ED-13888 | SEINFRA | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m2 | 1.68 | 474.42 | 599.52 | 1007.19
7.1.5 | ED-13911 | SEINFRA | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 71.66 | 90.56 | 90.56
7.1.6 | COMP-01 | COMP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 2 | 485.1 | 613.02 | 1226.04
7.1.7 | COMP-02 | COMP | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.3 | 508.42 | 642.49 | 192.75
7.1.8 | ED-50997 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.44 | 315.47 | 398.66 | 175.41
08 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 8875.65
8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 152.81 | 4.93 | 6.23 | 952.01
8.2 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.17 | 8.78 | 11.1 | 46.29
8.3 | 87546 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15.12 | 31.9 | 40.31 | 609.49
8.4 | ED-50759 | SEINFRA | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 137.87 | 28.87 | 36.48 | 5029.5
8.5 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 15.12 | 61.37 | 77.55 | 1172.56
8.6 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 11.56 | 59.41 | 75.08 | 867.92
8.7 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023 | M | 13.6 | 11.51 | 14.55 | 197.88
09 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 7888.49
9.1 | ED-49618 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.4 | 764.98 | 966.71 | 2320.1
9.2 | ED-50568 | SEINFRA | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | 15.73 | 44.4 | 56.11 | 882.61
9.3 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m2 | 15.73 | 68.04 | 85.98 | 1352.47
9.4 | ED-50554 | SEINFRA | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 18.51 | 50.73 | 64.11 | 1186.68
9.5 | ED-51145 | SEINFRA | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m2 | 22.56 | 65.34 | 82.57 | 1862.78
9.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 12.8 | 11.03 | 13.94 | 178.43
9.7 | ED-51002 | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.24 | 347.59 | 439.25 | 105.42
10 |  |  | PINTURA E ACABAMENTO |  |  |  |  | 2974.79
10.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.17 | 5.38 | 6.8 | 28.36
10.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4.17 | 11.9 | 15.04 | 62.72
10.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 137.87 | 4.41 | 5.57 | 767.94
10.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023 | M2 | 137.87 | 9.51 | 12.02 | 1657.2
10.5 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6.72 | 54 | 68.24 | 458.57
11 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2223.29
11.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.1.1 | ED-50019 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4.4 | 23.28 | 29.42 | 129.45
11.1.2 | ED-50022 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5.23 | 35.48 | 44.84 | 234.51
11.1.3 | ED-49848 | SEINFRA | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | un | 2 | 57.94 | 73.22 | 146.44
11.1.4 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 6.52 | 8.24 | 24.72
11.1.5 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 9.88 | 12.49 | 24.98
11.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
11.2.1 | ED-49990 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 86.16 | 108.88 | 108.88
11.2.2 | ED-49996 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 160.77 | 203.17 | 203.17
11.2.3 | ED-49966 | SEINFRA | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 85.61 | 108.19 | 108.19
11.2.4 | ED-9133 | SEINFRA | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 1 | 425.97 | 538.3 | 538.3
11.2.5 | 102622 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 557.61 | 704.65 | 704.65
12 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 5974
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | ED-50034 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5.91 | 23.46 | 29.65 | 175.23
12.1.2 | ED-50027 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.36 | 29.05 | 36.71 | 49.93
12.1.3 | ED-50029 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2.26 | 40.91 | 51.7 | 116.84
12.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 66.4 | 83.91 | 83.91
12.2.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 49.09 | 62.04 | 62.04
12.3 |  |  | TANQUE SÉPTICO, FILTRO E SUMIDOURO
12.3.1 | COMP-03 | COMP | TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 2699.94 | 3411.91 | 3411.91
12.3.2 | COMP-04 | COMP | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 1641.32 | 2074.14 | 2074.14
13 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 2975.04
13.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 312.29 | 394.64 | 394.64
13.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 42.19 | 53.32 | 53.32
13.3 | ED-50316 | SEINFRA | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 191.21 | 241.63 | 241.63
13.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 264.15 | 333.81 | 667.62
13.5 | ED-48182 | SEINFRA | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHA | U | 2 | 70.09 | 88.57 | 177.14
13.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 51.22 | 64.73 | 129.46
13.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 41.61 | 52.58 | 52.58
13.8 | ED-48160 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | 197.52 | 249.61 | 499.22
13.9 | ED-48164 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 237.31 | 299.89 | 299.89
13.10 | ED-48163 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | 181.82 | 229.77 | 459.54
14 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 4399.09
14.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
14.1.1 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 87 | 109.94 | 109.94
14.1.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.96 | 18.9 | 18.9
14.1.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.01 | 21.5 | 21.5
14.1.4 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 26.81 | 33.88 | 33.88
14.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
14.2.1 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.64 | 9.31 | 11.77 | 490.1
14.2.2 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.03 | 17 | 21.48 | 494.68
14.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
14.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.51 | 4.34 | 5.48 | 441.19
14.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 188.94 | 6.72 | 8.49 | 1604.1
14.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
14.4.1 | ED-15748 | SEINFRA | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 12 | 27.56 | 34.83 | 417.96
14.4.2 | ED-15733 | SEINFRA | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 28.89 | 36.51 | 73.02
14.4.3 | ED-15739 | SEINFRA | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 42.53 | 53.75 | 107.5
14.4.4 | ED-13356 | SEINFRA | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 8 | 58 | 73.29 | 586.32
15 |  |  | SERVIÇO FINAL |  |  |  |  | 381.23
15.1 | ED-50266 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 39.06 | 7.72 | 9.76 | 381.23
TOTAL DA OBRA (BDI) | [7 empty] | 96199.68
96199.68
__________________________________________________ | [8 empty] | 3840
José Magno Sarmento
Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/MG: 32.278/D

## Composição de Custo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
|  |  | COMPOSIÇÃO DE CUSTO | Referência
SINAPI C/DESONERAÇÃO - 02/2025
SEINFRA C/DESONERAÇÃO - 01/2025
Endereço: Comunidade Ponte Alta - Grão Mogol/MG
SALA DE ATENDIMENTO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
COMP-01 |  |  | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 |  |  | 485.1
1.1 | ED-29453 | SEINFRA | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | un | 1 | 88.6 | 88.6
1.2 | ED-51158 | SEINFRA | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m2 | 1 | 308.51 | 308.51
1.3 | MATED-29266 | SEINFRA | ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 7,5X6MM¦REFERÊNCIA: FIT-246) | m | 1.16 | 0.83 | 0.96
1.4 | ED-29455 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m2 | 1 | 87.03 | 87.03
COMP-02 |  |  | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 |  |  | 508.42
2.1 | ED-29451 | SEINFRA | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | un | 1 | 112.88 | 112.88
2.2 | ED-51158 | SEINFRA | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m2 | 1 | 308.51 | 308.51
2.3 | ED-29455 | SEINFRA | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | m2 | 1 | 87.03 | 87.03
COMP-03 |  |  | TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO. |  |  |  | 2699.94
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.9656 | 82.75 | 328.52
3.2 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 8.6 | 93.38 | 803.07
3.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 8.6 | 4.93 | 42.4
3.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 | M2 | 9.22 | 40.43 | 372.76
3.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 2.71 | 38.46 | 104.23
3.6 | 20088 | SINAPI-I | CAP PVC, SÉRIE R, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 12.77 | 12.77
3.7 |  |  | LAJE SUPERIOR
3.7.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.79 | 11.59 | 240.96
3.7.2 | 92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.41 | 185.64 | 76.11
3.7.3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.16 | 518.04 | 82.89
3.7.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.16 | 296.09 | 47.37
3.8 |  |  | LAJE INFERIOR
3.8.1 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.79 | 11.59 | 240.96
3.8.2 | 92486 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.69 | 185.64 | 128.09
3.8.3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.27 | 518.04 | 139.87
3.8.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.27 | 296.09 | 79.94
COMP-04 |  |  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO. |  |  |  | 1641.32
4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 4.0989 | 82.75 | 339.28
4.2 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 4.4855 | 93.38 | 419.28
4.3 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 | M2 | 2.6012 | 144.06 | 374.56
4.4 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 5.8094 | 4.93 | 28.64
4.5 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 5.2025 | 37.17 | 193.28
4.6 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.1131 | 318.95 | 35.08
4.7 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0.23 | 68 | 15.64
4.8 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13.3 | 11.59 | 154.15
4.9 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.1 | 518.04 | 51.8
4.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.1 | 296.09 | 29.61
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/MG: 32.278/D

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SALA DE ATENDIMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRUMULA | MEMÓRIA
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2.88 | 2.88
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 29 | 7,2+7,2+7,3+7,3
02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 4.21 | item 3.1.4 + item 3.2.5
2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m2 | 61.62 | 61.62
03 | FUNDAÇÃO
3.1 | CONCRETO ARMADO - SAPATA
3.1.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 9.6 | (6x4x0,75x0,3)+(3x4x0,85x0,3)+(1x4x0,95x0,3) | conforme projeto estrutural
3.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 68.5 | 68.5 | conforme projeto estrutural
3.1.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 3 | 3 | conforme projeto estrutural
3.1.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 1.93 | (6x0,75x0,75x0,3)+(3x0,85x0,85x0,3)+(1x0,95x0,95x0,3) | conforme projeto estrutural
3.2 | CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS BALDRAME
3.2.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 70.6 | (0,8x10)+(2x(2,8+2,75+2,2+1,6+1,7+2,35+3,3+3,4+2,35+3,2+3,3+2,35)) | conforme projeto estrutural
3.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 45.2 | 45.2 | conforme projeto estrutural
3.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 64 | 64 | conforme projeto estrutural
3.2.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 45 | 13+32 | conforme projeto estrutural
3.2.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 2.28 | (0,04x10)+(0,15x0,4x(2,8+2,75+2,2+1,6+1,7+2,35+3,3+3,4+2,35+3,2+3,3+2,35)) | conforme projeto estrutural
04 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.1.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 93.9 | (3x(2,8+2,75+2,2+1,6+1,7+2,35+3,3+3,4+2,35+3,2+3,3+2,35)) | conforme projeto estrutural
4.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 29.3 | 29.3 | conforme projeto estrutural
4.1.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 9.9 | 9.9 | conforme projeto estrutural
4.1.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 2.2 | 2.2 | conforme projeto estrutural
4.1.5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 34.4 | 34.4 | conforme projeto estrutural
4.1.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.88 | (0,15x0,4x(2,8+2,75+2,2+1,6+1,7+2,35+3,3+3,4+2,35+3,2+3,3+2,35)) | conforme projeto estrutural
4.2 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.2.1 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 25.2 | (2,52x10) | conforme projeto estrutural
4.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 89 | 89 | conforme projeto estrutural
4.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 31 | 31 | conforme projeto estrutural
4.2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1.2 | (0,12x10) | conforme projeto estrutural
4.3 | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m2 | 5.5 | 5.5 | conforme projeto estrutural
4.4 | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVEGAS
4.4.1 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m3 | 0.41 | 0,15x0,2x(3,4+3,4+1,7+1,7+1,7+1,6) | conforme projeto estrutural
05 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 74.41 | (3x(6+2+3,7+2,45+3,55+3,4))+(1,1x(2,2+2,75+2,8+2,35)) | conforme projeto
06 | COBERTURA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 61.62 | 7,8x7,9 | conforme projeto
6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 61.62 | 7,8x7,9 | conforme projeto
6.3 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22.2 | 11,1+11,1 | conforme projeto
6.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 25 | 6,3+6,3+6,2+6,2 | em volta cobertura
07 | ESQUADRIAS
7.1 | ESQUADRIA METÁLICA
7.1.1 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 1.68 | 0,8x2,1 | Sala de atendimento
7.1.2 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 1 | Sala de atendimento
7.1.3 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 | 3 | Sala de atendimento
7.1.4 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m2 | 1.68 | 0,8x2,1 | I.S.
7.1.5 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 2 | I.S.
7.1.6 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 2 | 2x1 | Sala de atendimento
7.1.7 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FERRAGENS, VIDRO 6MM TEMPERADO E INSTALAÇÃO | m2 | 0.3 | 0,6x0,5 | I.S.
7.1.8 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.44 | (2+0,6)x0,17 | Sala de atendimento e I.S.
08 | REVESTIMENTO
8.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 152.81 | (3,15x(6,3+2+2,6+1,7+3,55+3,7))+(3x(2,45+2,45+1,7+1,7+3,4+3,4+3,4+3,4))+(1,1x(2,5+6,3+2,6+0,15+2,45+6+2,35)) | conforme projeto
8.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.17 | 4.17 | I.S.
8.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 15.12 | (1,8x(2,45+2,45+1,7+1,7))+ (0,6x0,3) | I.S. e 30cm lavatório da sala de atendimento
8.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 137.87 | (3,15x(6,3+2+2,6+1,7+3,55+3,7))+(3x(3,4+3,4+3,4+3,4))+(1,2x(2,45+2,45+1,7+1,7))+(1,1x(2,5+6,3+2,6+0,15+2,45+6+2,35)) | conforme projeto
8.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 15.12 | (1,8x(2,45+2,45+1,7+1,7))+ (0,6x0,3) | I.S. e 30cm lavatório da sala de atendimento
8.6 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 11.56 | 11.56 | sala de atendimento
8.7 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023 | M | 13.6 | 3,4+3,4+3,4+3,4 | sala de atendimento
09 | SISTEMAS DE PISOS
9.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 2.4 | 2.4 | varanda, sala de atendimento e I.S.
9.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m2 | 15.73 | 15.73 | sala de atendimento e I.S.
9.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m2 | 15.73 | 15.73 | sala de atendimento e I.S.
9.4 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | m2 | 18.51 | 18.51 | varanda
9.5 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m2 | 22.56 | 0,8x(7,9+7,9+6,2+6,2) | Passeio externo
9.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 12.8 | 3,4+3,4+3,4+3,4-0,8 | sala de atendimento
9.7 | SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.24 | (2x0,15x0,8) | sala de atendimento e I.S.
10 | PINTURA E ACABAMENTO
10.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 4.17 | item 8.2 | I.S.
10.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4.17 | item 10.1 | I.S.
10.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 137.87 | (3,15x(6,3+2+2,6+1,7+3,55+3,7))+(3x(3,4+3,4+3,4+3,4))+(1,2x(2,45+2,45+1,7+1,7))+(1,1x(2,5+6,3+2,6+0,15+2,45+6+2,35)) | conforme projeto
10.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DE MÃOS. AF_04/2023 | M2 | 137.87 | (3,15x(6,3+2+2,6+1,7+3,55+3,7))+(3x(3,4+3,4+3,4+3,4))+(1,2x(2,45+2,45+1,7+1,7))+(1,1x(2,5+6,3+2,6+0,15+2,45+6+2,35)) | conforme projeto
10.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6.72 | 2x2x0,8x2,1 | portas
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
11.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 4.4 | 4.4 | conforme projeto hidro-sanitário
11.1.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5.23 | 5.23 | conforme projeto hidro-sanitário
11.1.3 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | un | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
11.1.4 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 3 | 3 | conforme projeto hidro-sanitário
11.1.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
11.2 | REGISTROS E OUTROS
11.2.1 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
11.2.2 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
11.2.3 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
11.2.4 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
11.2.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5.91 | 5.91 | conforme projeto hidro-sanitário
12.1.2 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 1.36 | 1.36 | conforme projeto hidro-sanitário
12.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 2.26 | 2.26 | conforme projeto hidro-sanitário
12.2 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
12.2.1 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
12.2.2 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
12.3 | TANQUE SÉPTICO, FILTRO E SUMIDOURO
12.3.1 | TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
12.3.2 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO. | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
13.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
13.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
13.3 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
13.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
13.5 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHA | U | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
13.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
13.7 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
13.8 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
13.9 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 1 | conforme projeto hidro-sanitário
13.10 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 2 | 2 | conforme projeto hidro-sanitário
14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
14.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
14.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 1 | conforme projeto elétrico
14.1.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | conforme projeto elétrico
14.1.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | conforme projeto elétrico
14.1.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | conforme projeto elétrico
14.2 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
14.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 41.64 | 41.64 | conforme projeto elétrico
14.2.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 23.03 | 23.03 | conforme projeto elétrico
14.3 | CABOS E FIOS CONDUTORES
14.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80.51 | 26,43+25,66+28,42 | conforme projeto elétrico
14.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 188.94 | 62,98+62,98+62,98 | conforme projeto elétrico
14.4 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
14.4.1 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 12 | 12 | conforme projeto elétrico
14.4.2 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 2 | conforme projeto elétrico
14.4.3 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 2 | 2 | conforme projeto elétrico
14.4.4 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 8 | 5+3 | conforme projeto elétrico
15 | SERVIÇO FINAL
15.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 39.06 | 39.06
__________________________________________________
José Magno Sarmento
Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA/MG: 32.278/D

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO MOGOL/MG
Rua Geraldo Avelino, 60, Centro, Grão Mogol, MG, Brasil, CEP 39570-000 Telefone: (38) 3238-1135
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  | VALOR | 96199.68 | DATA | 2025-04-10 | PRAZO | 6 MESES
SALA DE ATENDIMENTO
ITEM | ETAPAS |  | VALOR R$ | Físico Financeiro | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2852.31 | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | 2852.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852.31
02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1180.39 | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | Financeiro | 1180.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.39
03 | FUNDAÇÃO |  | 13341.51 | Físico % | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 10673.21 | 2668.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341.51
04 | SUPERESTRUTURA |  | 17653.93 | Físico % |  | 80% | 20% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 14123.14 | 3530.79 | 0 | 0 | 0 | 17653.93
05 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 5978.84 | Físico % |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 4783.07 | 1195.77 | 0 | 0 | 5978.84
06 | COBERTURA |  | 15752.03 | Físico % |  |  |  | 60% | 30% | 10% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 9451.22 | 4725.61 | 1575.2 | 15752.03
07 | ESQUADRIAS |  | 3749.09 | Físico % |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.55 | 1874.55 | 3749.1
08 | REVESTIMENTO |  | 8875.65 | Físico % |  |  | 20% | 80% |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 1775.13 | 7100.52 | 0 | 0 | 8875.65
09 | SISTEMAS DE PISOS |  | 7888.49 | Físico % |  |  | 10% | 20% | 60% | 10% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 788.85 | 1577.7 | 4733.09 | 788.85 | 7888.49
10 | PINTURA E ACABAMENTO |  | 2974.79 | Físico % |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.96 | 2379.83 | 2974.79
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 2223.29 | Físico % | 5% |  | 20% | 20% | 55% |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 111.16 | 0 | 444.66 | 444.66 | 1222.81 | 0 | 2223.29
12 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 5974 | Físico % | 20% |  | 40% | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | Financeiro | 1194.8 | 0 | 2389.6 | 2389.6 | 0 | 0 | 5974
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  | 2975.04 | Físico % | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975.04 | 0
14 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 4399.09 | Físico % | 5% |  | 15% | 35% | 25% | 20% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 219.95 | 0 | 659.86 | 1539.68 | 1099.77 | 879.82 | 4399.08
15 | SERVIÇO FINAL |  | 381.23 | Físico % | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.23 | 381.23
| TOTAL |  | 96199.68 | Físico % | 16.87% | 17.45% | 14.94% | 24.64% | 14.81% | 11.28% | 100%
|  |  |  | Financeiro | 16231.82 | 16791.44 | 14371.96 | 23699.15 | 14250.79 | 10854.52 | 96199.68
_______________________________
José Magno Sarmento
Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-MG 32.278/D